| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХОДЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 385438 а. Ходзь, ул. Краснооктябрьская , 104 |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИК МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭ «ФЭДЗ КЪОДЖЭ ПСЭУПI» 385438 къ. Фэдз, Краснооктябрьска иур №104 |
| --- | --- | --- |

385438, а.Ходзь, ул. Краснооктябрьская, 104, Ходзинское сельское поселение, Республика Адыгея

тел.факс: 8(87770) 9-67-40

E-mail: Xodzinskoe@mail.ru; сайт:  admhodz.ru

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «21» июля года                                       №24                                          а. Ходзь

Отчет

об эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования «Ходзинское сельское поселение»   «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства  на территории  Ходзинского сельского поселения Кошехабльского района за 2019 год.

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ходзинское сельское поселение, утвержденного постановлением администрации МО Ходзинское сельское поселение» от 08.08.2018 года № 34 , администрация муниципального образования Ходзинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства  на территории  Ходзинского сельского поселения Кошехабльского района за 2019 год».

- Настоящее постановление  обнародовать на информационном стенде в здании администрации и разместить на официальном сайте муниципального образования  в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава МО

«Ходзинское сельское поселение»                                   Р.М.Тлостнаков

Приложение к  постановлению                                                                                                                                     главы   от 21.07.2020 года №24

Муниципальная программа «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в МО Ходзинское  сельское поселение МО за 2019 год», утверждена постановлением администрации муниципального образования Ходзинское сельское поселение от 29.12.2018г. №72 и направлена на оказание помощи в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ходзинское сельское поселение.

Реализация мероприятий программы позволила создать условия для сохранения действующих и вновь образованных субъектов малого предпринимательства, что обеспечивает увеличение количества рабочих мест, повышение заработной платы на предприятиях субъектов малого предпринимательства и тем самым повышает уровень жизни населения на территории Ходзинского сельского поселения.
По итогам реализации программы получены следующие результаты:
- повышено качество товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления конкуренции;
- увеличены представители субъектов малого предпринимательства, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития.

По направлению «Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки»: Оказаны консультативные, информационные услуги, методическая помощь субъектам малого бизнеса  и гражданам по общим вопросам осуществления предпринимательской деятельности бизнес-планированию, регистрации предприятий и индивидуальной деятельности, оказана консультационная помощь в выборе организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, а так же выбор систем налогообложения, оказана помощь субъектам малого бизнеса в оформлении бухгалтерской отчетности, проведена деятельность по информации о мерах государственной поддержки малого бизнеса, о конкурсах, выставках и семинарах, проводимых для малого бизнеса как на районном так и на республиканском уровне по участию в Программах по поддержке малого, среднего предпринимательства Р. Адыгея , в том числе в АПК.

На 2019 год в рамках данной Программы запланировано проведение основного мероприятия - информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства

Перечень мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Результаты исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектов нормативных актов по вопросам малого и среднего предпринимательства поселения | По мере необходимости | Администрация Ходзинского сельского поселения |  | выполнено |
| 1,2 | Проведение ОРВ нормативных актов по вопросам малого и среднего предпринимательства | До 1 февраля 2019 | Администрация Ходзинского сельского поселения |  | выполнено |
| 2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение работы с обращениями субъектов малого и среднего предпринимательства, поступившими в Администрацию Ходзинского сельского поселения | По мере необходимости | Администрация Ходзинского сельского поселения | выполнено |  |
| 2.2. | Размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» материалов о малом и среднем предпринимательстве | По мере поступления | Администрация Ходзинского сельского поселения | выполнено |  |
| 2.3. | Информирование о возможности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в различных программах | По мере поступления | Администрация Ходзинского сельского поселения | выполнено |  |
| 2.4. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в организации ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности | ежегодно | Администрация Ходзинского сельского поселения, предприниматели, Центр занятости населения | выполненно |  |
| 3. Создание положительного имиджа малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Распространение информационных материалов по вопросам развития малого предпринимательства | По мере поступления | Администрация Ходзинского сельского поселения | выполнено |  |

Достижение целевых показателей

за период: 2019 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | ед. | 7 | 7 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы за 2018 год:

1. Мероприятие информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства:

Информация о выполненных и невыполненных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году: 7/7*100 = 100%

Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы:

За 2019 год

,где

- индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

- соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rп / Rф

- в случае использования показателей, направленных на

увеличение целевых значений;

S = Rф / Rп

- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф  - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп   - плановый результат целевого значения показателя;

Mп  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму).

Сумма весовых значений показателей программы (подпрограммы) должно быть равным 1:

∑Мn=1

1= ∑ (1×7÷7)

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в МО Ходзинское сельское поселение МО за 2019 годы» составила 100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.